國防部107年軍校招生「菁英專案」活動綱要計畫

壹、目的

為招募優質學生加入國軍，爭取高中(職)及大學學生對陸、海、空軍官校發展有充分的認識並形成認同感，影響同儕，激發其報考意願，進而擴大軍校及大學儲備軍官訓練團(ROTC)招生(募)成效，提升人員素質。

貳、實施構想

由國防部主導，各軍種策劃並指導所屬官校舉辦，藉由三軍官校及部隊參訪體驗活動，建立互動機制，使參訪學生能瞭解未來學習環境及職涯發展，並協助青年學子做好軍旅生涯規劃，期能配合個人專長，獲得適才、適性發展之機會。

參、實施要領

一、活動日期、地點及邀請對象：

（一）日期：107年2月11-12日（星期日、一）。

（二）地點：陸、海、空軍官校。

（三）邀請對象：

１、依據歷年軍校招生錄取超過5員學生之學校為主，區分北、中及南區招募重點學校。

２、邀請學生每校以2-4人為限，參加總人數為420員（不含招募員及隨行教官）區分如下：

（１）甲組：參加人員為新竹以北及宜蘭、花蓮各高中

(職)及大學學生，由北區招募中心負責，預計邀請140員(男120員，女20員)。

（２）乙組：參加人員為苗栗以南至嘉義以北各高中(職)及大學學生，由中區招募中心負責，預計邀請140員(男120員，女20員)。

（３）丙組：參加人員為臺南以南及臺東各高中(職)及大學學生，由南區招募中心負責，預計邀請140員(男120員，女20員)。

（４）高中(職)應屆畢業生參加，優先順序原則如下：

Ａ、體檢合格之應屆生、學測模擬考40級分以上。

Ｂ、符合飛行體位之應屆生，且學測模擬考35級分以上。

Ｃ、統測模擬考成績240分以上之應屆生。

Ｄ、體檢合格之應屆生。

Ｅ、有意參訪之學生(須符合在校品德良好，無不良紀錄者)。

（５）大學儲備軍官訓練團：年滿18歲至24歲(83年1月1日以後出生)，現就讀公、私立大學修業四年之各學系一、二、三年級、修業五年之各學系二、三、四年級或修業六年之各學系三、四、五年級學生。

（６）各地區招募中心邀請學生比例高中生70%、高職生15%、大學生15%，員額可流用調整。

二、權責劃分：

（一）國防部人次室：指導各單位活動規劃、策頒活動綱要計畫、核定相關經費並督導全般事宜。

（二）教育部：協助邀請學生及活動期間學生生活管理。

（三）國防部政治作戰局：

１、負責活動新聞發布與國軍所屬媒體報導等事宜。

２、督導所屬執行媒體參訪接待事宜。

（四）後次室：指導陸軍後勤指揮部租賃遊覽車事宜。

（五）陸、海、空軍司令部：

１、策頒活動實施計畫。

２、督導管制所屬軍事院校、部隊及地區招募中心各項工作期程、召開相關會議研討及辦理參訪活動。.

３、陸軍司令部協助北區招募中心，管制陸軍後勤指揮部租賃遊覽車事宜。

（六）陸軍後勤指揮部：負責完成北部地區租賃遊覽車相關事宜。

（七）陸、海、空軍官校：

１、策頒活動執行計畫。

２、規劃展示（體驗）內容、團康活動、邀集相關單位召開會議研討及辦理各項行政事宜。

（八）各地區招募中心：負責地區內參加人員交通勤務、活動聯繫協調及學生安全與生活管理等事宜。

三、活動內容（附表1-活動行程表）：

（一）參觀及體驗活動：配合學校教學環境、設施特色、教育成果、生涯發展等展覽內容翔實規劃，供學生參觀及親身體驗，激發青年學子對未來學習成長的期許；另除參訪三軍官校外，依各軍種特性，可至鄰近營區參觀或體驗，使其對國軍有進一步瞭解。

（二）現身說法及校況介紹：由三軍官校於參訪各校期間，編組服務人員，並隨車全程陪同（以每車1員學生為原則），主動介紹並提供參觀者相關諮詢事項及文宣資料，以增強青年學子對軍職發展之瞭解。

（三）團康晚會：

１、由陸軍官校高勤官擔任會場指揮官，以因應各種突發狀況，有效處置。

２、由陸軍官校負責會場規劃及布置全般事宜。

３、各校表演節目不得雷同，晚會由陸軍官校統籌各校辦理，並須派員擔任主持人，帶動晚會氣氛，同時指派專人負責編排節目及謝幕，確保活動過程流暢，營造繽紛熱鬧的氛圍。

（四）各官校參訪行程（含雨天備案），由各軍司令部於106年12月29日前統一報部備查；各校雨天備案，須將戶外參訪活動調整為室內參觀活動（例：教學區、軍史館或圖書館等），確維活動順遂。

四、人員派遣及各單位辦理事項：

（一）教育部：

１、各校軍訓教官協助學生完成活動報名，並提供名冊由地區招募中心彙整，俾利規劃活動相關事宜。

２、依參加活動學生人數管理需要，支援軍訓教官，協助學生生活管理及意見溝通等事宜。

（二）國防部政治作戰局：

１、指導所屬媒體記者隨隊採訪及報導，並於國防線上以專輯方式播映。

２、督導所屬執行媒體接待及記者採訪等事宜。

（三）後次室：指導陸軍後勤指揮部租賃遊覽車事宜。

（四）陸、海、空軍司令部：

１、依本部實施計畫，策頒軍種活動實施計畫，並報部核備。

２、邀集相關單位召開協調會，研討活動執行細節，並指導所屬辦理參訪規劃全般事宜。

３、指派醫官1員全程隨行，負責人員醫療事項。

４、指導並督導所屬辦理參訪活動，並實施先期預檢，活動期間業務承辦人須全程陪同本部至各校督訪。

（五）陸、海、空軍官校：

１、負責參訪活動規劃、媒體接待及相關行政事宜，並依軍種活動實施計畫，策頒執行計畫。

２、邀集相關單位召開協調會，由校長主持，研討晚會表演節目、活動規劃、人員編組、醫療措施、安全風險管控等全般事宜。

３、負責參訪期間，服務人員編組及任務分配（先期完成任務提示及勤前教育），並注意服務人員與參訪學生之男女分際。

４、各校準備提供參訪學生之招募文宣品及紀念品不得雷同。

５、活動期間承辦人須至各校實施全程觀摩學習。

６、陸軍官校負責訂定參訪生活公約、製發識別證（含套）、規劃團康晚會、安排住宿地點（含用具）及辦理學生保險等事宜；每人保額300萬，保險期程自活動當日00時起至活動結束日24時止。

（六）地區招募中心：

１、協助學生完成報名，彙整各縣市聯絡處、各校參加人員名冊，並電傳本部備查。

２、民用遊覽車承租事宜（含保險）及負責押車（每1車指派招募員1-2員）、車上康樂活動及諮詢服務。

３、負責學生安全與生活管理，並就學生報到狀況及返家後，編組專人主動聯繫家長或監護人，確認人員安全，逐級回報，並統由地區招募中心主任實施狀況回報至所屬司令部及本部。

４、製作各地區活動結案報告。

（七）人員職掌編組表及工作期程管制表如附表2、3。

五、地區招募中心負責參訪學生交通期間安全責任，參訪各校期間，由各校指派專人負責學生安全，教育部軍訓教官協助負責學生安全事宜。

六、經費：活動所需費用，由本部管控120103教育行政費項下支應，並以司令部為單位，於106年12月29日前完成預算需求，並經主計單位副署後報部，俾利預算審查與核定事宜，不足部分由各單位自行檢討勻支。

七、獎懲：為激勵於本活動推展及執行過程中表現良好之單位及人員，依本部「國軍辦理人才招募專案活動獎勵基準表」另案檢討議獎，請三軍司令部於活動結束後，將表現優異人員（含軍事院校、單位）名冊報部；對執行活動不力、肇生危安情事或衍生媒體負面議題單位，本部將不予議獎，並依情節檢討議處。

肆、一般規定

一、服裝規定：

（一）參加學生、軍訓教官穿著（休閒）便服、球鞋。

（二）各押車軍官（招募員）、軍校學生穿著季節服裝，人員需服儀整齊、清潔、配件（勳表）齊全，並應注意整體形象。

二、三軍官校（部隊）可依任務狀況安排專員接受媒體即時採訪，惟採訪內容以「招募（生）」為限，避免引起爭議，受訪講話稿及新聞稿依單位權責核定。

三、參加活動人員行李以2天換洗衣物、拖鞋等為主，輕便利於攜行，並攜帶保暖衣物。

四、因參加本活動而影響休假之工作人員，由單位依權責擇期實施補假；另各單位編組人員，不得任意更動，並須依其職掌，確實執行工作。

五、各單位於購置餐點時應注意衛生，並視天候狀況，準備熱湯或熱飲，提供人員食用。

六、車輛租賃以5年內新車為限（含保險）並列入簽約要項，每車規劃1員地區招募中心內上尉（含）以上人員擔任押車軍官。

七、為利人員管制，各地區招募中心人員及各校編組學生全員留宿陸軍官校。

八、活動期間如發現參訪學生有身體不適狀況，應立即通知學生家屬（聯絡人），由軍醫部門進行醫療處置、協助就醫及後續管制。

九、各單位負責活動期間全程醫護安全，並先期瞭解救護車後送醫院之動線、時間，與鄰近醫院完成支援協定，使需要緊急醫療之人員，獲得即時之專業醫療服務，以降低危安風險係數。

十、活動期間以安全為首要考量，各單位須建立管控、應變機制，如肇生危安事件，立即回報本部督導官，並循戰情及政戰系統回報相關單位。

十一、各校須指派帶隊官，負責團康晚會表演學生往返所屬學校，以防杜違紀事件肇生。

十二、各地區招募中心應協助學生完成報名表填寫（如附表4），並彙整參加人員名冊，於107年1月31日前完成後呈送所屬各軍司令部、副知本部及三軍官校，以利工作管制（名冊格式如附表5）。

十三、為分析活動成效及策進方向，由各地區招募中心於活動結束後，請參訪學生填寫問卷調查表（如附表6），於107年4月13日前，送交本部彙整。

十四、為利辦理評核，以司令部為單位於107年4月13日前，統一將結案報告逕送本部備查（1式3份，自存1份）。

十五、本部預於107年2月10日至陸、海、空軍官校及參訪部隊實施全程預檢（含裝備、伙食、及晚會表演節目等），由各軍司令部、三軍官校及地區招募中心業管主管及承辦人全程陪同實施，預檢及督導期間車輛派遣，由海軍司令部負責。

十六、本案承辦人：國防部人次室人才培育處古志翔少校（軍線213936、自動線02-27325693分機221、國軍網頁電子郵件信箱kk2911143@webmail.mil.tw）。

十七、本計畫如有未盡事宜，另令增（修）頒之。

附表1

| 國防部107年軍校招生「菁英專案」活動行程表 |
| --- |
| 時 間 | 內 容 |
| 107年2月11日 |
| 自起站出發 | 午餐於車上使用，餐點由各地區招募中心負責。 |
| 1200－1330 | 至陸軍官校報到、編隊、分配寢室、行李置放。 |
| 1330－1400 | 致歡迎詞。 |
| 1400－1800 | 1、參訪陸軍官校教學環境、教育成果、親身體驗。 2、活動採分組、輪帶方式進行。 |
| 1800－1900 | 晚餐 |
| 1900－2030 | 團康晚會 |
| 2030－2200 | 盥洗 |
| 2200－ | 就寢 |
| 107年2月12日 |
| 0630－0700 | 起床、盥洗 |
| 0700－0740 | 早餐 |
| 0800－0830 | 前往海軍官校 |
| 0830－1130 | 1、參訪海軍官校教學環境、教育成果及親身體驗。 2、活動採分組、輪帶方式進行。 |
| 1130－1230 | 於海軍官校午餐。 |
| 1230－1330 | 前往空軍官校。 |
| 1330－1630 | 1、參訪空軍官校教學環境、教育成果、親身體驗 2、活動採分組、輪帶方式進行。 3、甲組學生於1600時賦歸。 |
| 1630－ | 1、乙、丙組學生賦歸（安排各校隨車學生，向參訪學生實施歡送）。 2、餐盒由空軍官校準備，並規劃地點分發餐盒。 |

附表2

| 國防部107年軍校招生「菁英專案」活動人員職掌編組表 |
| --- |
| 區分 | 編組人員 | 職掌 |
|  | 單位 | 級職 |  |
| 指導組 | 組長 | 部本部 | 海軍 副總長 | 指導所屬辦理107年軍校招生「菁英專案」活動全般事宜。 |
|  | 副組長 | 人次室 | 中將 次長 | 襄助指導所屬辦理107年軍校招生「菁英專案」活動全般事宜。 |
|  | 副組長 | 人次室 | 少將 助理次長 | 襄助指導所屬辦理107年軍校招生「菁英專案」活動全般事宜。 |
|  | 小組長 | 人次室 人培處 | 少將 處長 | 督導管制所屬辦理107年軍校招生「菁英專案」活動全般事宜。 |
| 計畫組 | 組長 | 人次室 人培處 | 上校 副處長 | 督導107年軍校招生「菁英專案」活動綱要計畫策頒及工作協調全般事宜。 |
|  | 組員 | 人次室 人培處 | 上校 人參官 | 協助督導107年軍校招生「菁英專案」活動綱要計畫策頒及工作協調全般事宜。 |
|  | 組員 | 人次室 人培處 | 少校 人參官 | 負責107年軍校招生「菁英專案」活動政策說明及協調全般事宜。 |
|  | 組員 | 人次室 人培處 | 少校 人事官 | 負責107年軍校招生「菁英專案」活動計畫策頒、協調聯繫及執行管制全般事宜。 |
|  | 組員 | 人次室 人培處 | 少校 人事官 | 負責107年軍校招生「菁英專案」活動招募文宣規劃全般事宜。 |
|  | 組員 | 人次室 人培處 | 少校 人事官 | 負責107年軍校招生「菁英專案」活動期間協助辦理政策及試務說明相關事宜。 |
|  | 組員 | 人次室 人培處 | 上士 人事士 | 負責107年軍校招生「菁英專案」活動行政工作管制事宜。 |
|  | 組員 | 人次室 人培處 | 上士 人事士 | 負責協助107年軍校招生「菁英專案」活動協調聯繫及執行管制全般事宜。 |
|  | 組員 | 人次室 人培處 | 繪圖員 | 負責107年軍校招生「菁英專案」活動紀實。 |
| 媒體組 | 組長 | 政戰局 軍事新聞處 | 少將 處長 | 指導新聞發布管制與媒體接待全般事宜。 |
|  | 組員 | 政戰局 軍事新聞處 | 中校 新聞官 | 負責活動新聞發布與所屬媒體參訪接待事宜。 |
| 執行管制組 | 組長 | 陸軍 司令部 | 上校 組長 | 督導所屬陸軍官校及北區招募中心執行107年軍校招生「菁英專案」活動各項工作及經費申請。 |
|  | 組長 | 海軍 司令部 | 上校 組長 | 督導所屬海軍官校、部隊及南區招募中心執行107年軍校招生「菁英專案」活動各項工作及經費申請。 |
|  | 組長 | 空軍 司令部 | 上校 組長 | 督導所屬空軍官校及中區招募中心執行107年軍校招生「菁英專案」活動各項工作及經費申請。 |
|  | 組員 | 陸軍 司令部 | 少校 連絡官 | 管制所屬陸軍官校及北區招募中心執行107年軍校招生「菁英專案」活動各項工作及經費申請。 |
|  | 組員 | 海軍 司令部 | 中校 聯絡官 | 管制所屬海軍官校及南區招募中心執行107年軍校招生「菁英專案」活動各項工作及經費申請。 |
|  | 組員 | 空軍 司令部 | 少校 教參官 | 管制所屬空軍官校及中區招募中心執行107年軍校招生「菁英專案」活動各項工作及經費申請。 |
| 執行組 | 組長 | 北區 招募中心 | 上校 主任 | 督導107年軍校招生「菁英專案」活動北區人員邀請、招募工作推展及生活管理全般事宜。 |
|  | 組長 | 中區 招募中心 | 上校 主任 | 督導107年軍校招生「菁英專案」活動中區人員邀請、招募工作推展及生活管理全般事宜。 |
|  | 組長 | 南區 招募中心 | 上校 主任 | 督導107年軍校招生「菁英專案」活動南區人員邀請、招募工作推展及生活管理全般事宜。 |
|  | 組員 | 北區 招募中心 | 少校 連絡官 | 負責107年軍校招生「菁英專案」活動北區人員邀請、招募工作推展及生活管理全般事宜。 |
|  | 組員 | 中區 招募中心 | 少校 連絡官 | 負責107年軍校招生「菁英專案」活動中區人員邀請、招募工作推展及生活管理全般事宜。 |
|  | 組員 | 南區 招募中心 | 少校 連絡官 | 負責107年軍校招生「菁英專案」活動南區人員邀請、招募工作推展及生活管理全般事宜。 |
|  | 組員 | 陸軍官校 | 少校 訓練官 | 負責107年軍校招生「菁英專案」活動陸軍官校參訪體驗規劃及各項執行工作全般事宜。 |
|  | 組員 | 海軍官校 | 上尉 資管官 | 負責107年軍校招生「菁英專案」活動海軍官校參訪體驗規劃及各項執行工作全般事宜。 |
|  | 組員 | 空軍官校 | 上尉 教行官 | 負責107年軍校招生「菁英專案」活動空軍官校參訪體驗規劃及各項執行工作全般事宜。 |

附表3

| 國防部107年軍校招生「菁英專案」活動 工作期程管制表 |
| --- |
| 項次 | 管制完成時間 | 工作項目 | 承辦單位 | 備考 |
| 1 | 106.12.15 | 策頒軍種實施計畫，並報部備查 | 三軍司令部 |  |
| 2 | 106.12.29 | 呈報參訪行程及預算需求 | 三軍司令部 |  |
| 3 | 107.01.31 | 呈送參加人員名冊至所屬司令部、副知本部及三軍官校 | 地區招募中心 |  |
|  |  | 策頒執行計畫 | 三軍官校 |  |
| 4 | 107.02.10 | 活動預檢 | 各相關單位 |  |
| 5 | 107.02.11 107.02.12 | 活動正式執行 | 各相關單位 |  |
| 6 | 107.03.09 | 預算核銷作業 | 各相關單位 |  |
| 7 | 107.04.13 | 呈報結案報告(含問卷)及獎勵建議名冊 | 三軍司令部 |  |
| 8 | 107.04.27 | 辦理活動議獎 | 人次室 |  |

附表4

| 國防部107年軍校招生「菁英專案」活動報名表 報名日期： 年 月 日 |
| --- |
| 姓名 |  | 性別 |  |
| 國民身分證 統一編號 |  | 生日 |  |
| 聯絡電話 |  | 身高 |  |
| 行動電話 |  | 體重 |  |
| 就讀學校 |  | 腰圍 |  |
| 通訊住址 |  |
| 電子郵件 |  |
| 軍校體檢 | □否 □是 體檢時間： |
| 預計畢業時間 |  | 視力0.6以上 | □是 □否 |
| 餐點選擇 | 葷食 |  | 素食 |  |
| 家長或監護人 | 姓名： 與考生關係： |
|  | 本人 同意 參加由國防部辦理之107年軍校招生「菁英專案」活動。 簽名蓋章： |
| 備註 | 1.本活動為免費參加，時間自107年2月11日至2月12日止。 2.請將報名表及最近1次模擬考成績單電傳至各地區招募中心，傳真電話： 北區招募中心：02-87331873。 中區招募中心：04-22155542。 南區招募中心：07-5830354。 |

附表5

| 國防部107年軍校招生「菁英專案」活動人員名冊 |
| --- |
| 項次 | 單位/學校 | 身份別 | 姓名 | 受益人 | 生日 | 性別 | 身分證號 | 地址 | 市內電話 | 行動電話 | 葷/素 | 備註 |
| 1 | 北區招募中心 | 招募員 | 王小明 | 王大明 | 69.03.12 | 男 | A123456789 | 臺北市大安區基隆路2段207號 | 02-27325693 | 0968123123 | 素食 |  |
| 2 | 臺北市軍訓聯絡處 | 教官 | 李小華 | 李大華 | 62.11.01 | 女 | D123456789 | 臺北市大安區基隆路2段207號 | 02-22524859 | 0933123456 | 葷食 |  |
| 3 | 建國中學 | 學生 | 許小銘 | 許大銘 | 76.01.23 | 男 | A101234569 | 臺北市大安區和平東路2段101號 | 02-27324411 | 0938568956 | 葷食 |  |
| 合計 | 招募員○員、教官○員、學生○員 |

（本表請用EXCEL製作，可自行延伸運用）

附表6

國防部107年軍校招生「菁英專案」活動問卷調查表 謝謝您參加本活動，請提供寶貴意見，作為我們爾後精進之參考敬祝身體健康 萬事如意 1.請問您對本次活動行程安排是否滿意？ (非常滿意(滿意(普通(不滿意(須改進，原因： ________________________________________________ 2.請問您對本次接待人員之導覽與服務是否滿意？ (非常滿意(滿意(普通(不滿意(須改進，原因： ________________________________________________ 3.請問您對本次活動的餐點是否滿意？ (非常滿意(滿意(普通(不滿意(須改進，原因： _______________________________________________ 4.請問您最喜歡哪所學校的行程安排？ (陸軍官校(海軍官校(空軍官校 5.請問您喜歡陸軍官校哪項活動安排（可多項）？ _____________________________________________________ 6.請問您喜歡海軍官校哪項活動安排（可多項）？ _____________________________________________________ 7.請問您喜歡空軍官校哪項活動安排（可多項）？ _____________________________________________________ 8.請問您受否願意立即報名加入軍校的行列？原因：________________________________________________ 9.其他建議：_____________________________________________________ 姓名：_________________連絡電話_________________